## Sheet1
| 프로젝트 명 | 1회차 팀_마리오 프로젝트
| 시작일 | 2023.08.07
| 종료일 | 2023.08.17
| 작성자 | 전 원
| 작성일 | 2023.08.10
| 버전 | ver.1.1.2
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 1차 세부 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 7M | [30 empty] | 8M
[11 empty] | W | 1W | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W |  | 1W |  |  |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[11 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
MEM01 | 분석 | 고객 요구 분석 | 요구사항 및 개발환경 분석 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 전 원
|  |  | 요구사항 정의서 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 오태훈
MEM02 | 기획 | 문서 작성 | 메뉴구조 설계 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 전 원
|  |  | 메인 레이아웃 화면 설계 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 전 원
|  |  | 서브 레이아웃 화면 설계 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 김현경, 박진권
|  |  | ERD 설계 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 전 원
|  |  | 고객 컨텐츠 수급 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 전 원
|  |  | Use Case Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 김보경, 신예은
|  |  | 기능 명세서 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 오태훈
MEM03 | 디자인 | 프로토타입 디자인 | 화면 설계서 작성 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 김현경, 박진권
|  |  | 메인 시안 작업 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 김현경, 박진권
|  |  | 메인 시안 컨펌 및 수정 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 전 원
|  |  | 서브 페이지 시안 작업 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 김현경, 박진권
|  |  | 서브 페이지 시안 컨펌 및 수정 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 전 원
|  |  | 전체 디자인 컨펌 및 수정 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 전 원
MEM04 | 퍼블리싱 HTML5+CSS3(웹표준) | 메인페이지 레이아웃 퍼블리싱 | 1. header | 1.1 header 로고 및 메인 메뉴 요소 만들기 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 신예은, 김보경, 김현경, 박진권
|  |  |  | 1.2 최상단 메뉴 - 회원가입, 로그인, 고객센터 요소 만들기 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 오태훈
|  |  | 2. body | 2.1 항목별 Section 지정 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 김현경, 김보경
|  |  |  | 2.2 Section1. 배너 폼 만들기 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 김보경
|  |  |  | 2.3 Section2. Contents 폼 만들기 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 김현경, 김보경
|  |  |  | 2.4 Section 공지사항 View 구성 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 김현경, 김보경
|  |  | 3. footer | 3.1 기업형 공통 footer로 구성 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 오태훈
|  |  |  | 3.2 Family 사이트 리스트 구성 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 오태훈
MEM05 | 개발 | DB 설계 | 1. 로그인 및 회원가입 | 1.1 member 테이블 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  |  | 2. 커뮤니티 게시판 | 2.1 board 테이블 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  |  |  | 2.2 board 테이블 내 내용 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  |  | 3. 공지사항 | 3.1 notice 테이블 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  |  |  | 3.2 notice 테이블 내 내용 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  |  | 4. FAQ | 4.1 FAQ 테이블 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  |  |  | 4.2 FAQ 테이블 내 내용 구성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 전 원
|  | 프론트엔드 작업 | 1. 메인페이지 - <%@ include ~ %> 할 수 있도록 작성 | 1.1 Header 세부 구성 CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 90% | 3 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 신예은, 박진권
|  |  |  | 1.2 body 세부 구성 CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 8 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 김현경, 김보경, 신예은
|  |  |  | 1.3 footer 세부 구성 CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 3 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 오태훈
|  |  |  | 1.4 body - Contents 세부 CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 8 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 김보경, 신예은
|  |  |  | 1.5 body - Section1 세부 CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 8 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 김현경, 신예은
|  |  |  | 1.6 body Section2 세부 CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 8 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 김현경, 신예은
|  |  | 2. 마이페이지 | 2.1 마이페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 3 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 김현경
|  |  | 3. 로그인 / 회원가입 | 3.1 로그인 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 김보경
|  |  |  | 3.2 회원가입 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 김보경
|  |  |  | 3.3 로그인 / 회원가입 프론트엔드 최종 검토 | 진행중 | 추후 작성 |  |  |  | 전 원
|  |  | 4. 관리자 페이지 | 4-1. 관리자 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 신예은
|  |  |  | 4-2. 관리자 개인 정보 변경 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 신예은
|  |  |  | 4-2. 회원관리 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 신예은
|  |  |  | 4-3. 고객지원 관리 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 신예은
|  |  |  | 4-4. 게시판 관리 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 신예은
|  |  | 5. 소개 페이지 | 5.1 회사 소개 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 오태훈
|  |  |  | 5.2 서비스 소개 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 김현경
|  |  |  | 5.3 강의 및 교재 소개 페이지 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 김보경
|  |  | 6. 게시판 페이지 | 6.1 학부모 커뮤니티 게시판 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 오태훈
|  |  |  | 6.2 학생 커뮤니티 게시판 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 오태훈
|  |  |  | 6.3 Q&A 게시판 HTML5+CSS3 JSP 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 박진권
|  |  |  | 6.4 FAQ 게시판 HTML5+CSS3 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 박진권
|  |  |  | 6.5 공지사항 게시판 HTML5+CSS3 스크립트 작업 | 진행중 | 추후 작성 | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 박진권
|  | 백엔드 작업 | 1. JSP 스크립트릿 스크립트 작성 | 1.1 메인페이지 각 페이지 요소 별 JSP 연결 | 진행중 | 추후 작성 | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 전 원
|  |  |  | 1.2 로그인 페이지 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 김보경
|  |  |  | 1.3 회원가입 페이지 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 김보경
|  |  |  | 1.4 학부모 커뮤니티 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행중 | 추후 작성 | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 오태훈
|  |  |  | 1.5 Q&A 게시판 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행중 | 추후 작성 | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 박진권
|  |  |  | 1.6 FAQ 게시판 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행중 | 추후 작성 | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 박진권
|  |  |  | 1.7 공지사항 게시판 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행중 | 추후 작성 | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 오태훈
|  |  |  | 1.8 관리자 페이지 JSP 스크립트릿 언어 작성 및 SQL DB 연결 | 진행중 | 90% | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 신예은
|  |  | 2. 권한 기능 부여 | 2.1 관리자 공지사항, 커뮤니티, Q&A, FAQ 게시판 권한 기능 부여 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 신예은
|  |  |  | 2.2 회원 전용 Q&A, 커뮤니티 게시판 제한적 권한 부여 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 신예은
|  |  | 3. 댓글 기능 부여 | 3. 커뮤니티, Q&A 댓글 기능 부여 | 진행중 | 추후 작성 |  | 2023-08-17 |  | 오태훈
MEM06 | 검수 | 기능 및 환경 테스트 | 1. 개발 환경 테스트 | 1.1 각 개인의 컴퓨터 혹은 학과 내 실습실 컴퓨터로 구동 가능 여부 테스트 | 진행중 | 추후 작성 |  |  |  | 전 원
|  |  | 2. 단위 테스트 | 2.1 기능 별 단위테스트 진행 | 진행중 | 추후 작성 |  |  |  | 전 원
|  |  | 3. 통합테스트 | 3.1 통합테스트 진행 | 진행중 | 추후 작성 |  |  |  | 전 원
|  |  | 4. 최종 검수 | 4.1 최종 검수 및 수정사항 진행 | 진행중 | 추후 작성 |  |  |  | 전 원